UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO.

División Académica De Ciencias Económico Administrativas.

Tarea: 10

Plan de Mejora y Plan Recovery y social

Grupo: KLM

Licenciatura en Mercadotecnia.

Elaborado por:

Guillermo Carrera Domínguez

Gordillo Clemente Mónica

Herrera Cruz Carolina

Ramírez Reyes Christopher

Reyes León Gerardo

Materia:                                                                                                                         Mercadotecnia de servicios

Docente:                                                                                                                                          Dr. Dra. Minerva Camacho Javier

Ciclo:                                                                                                                                       Agosto 2025–Febrero 2026

VILLAHERMOSA, TABASCO.                                     27 de octubre 2025

| Fase | Actividad | Responsable | Cronograma | Indicador de éxito (KPI / SLA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan | Analizar los resultados de encuestas de satisfacción y quejas registradas en el restaurante y redes sociales, para detectar causas raíz de los problemas en la atención (tiempos de espera, actitud del personal, errores en pedidos). | Equipo de Atención al Cliente y Analista de Calidad | Semana 1 | KPI: Informe de diagnóstico con causas raíz entregado. Meta: 100 % de encuestas procesadas y analizadas. |
| Do (Acción) | Implementar mejoras inmediatas: • Capacitación en trato amable, empatía y resolución de conflictos. • Protocolos de atención en hora pico. • Guía rápida de manejo de quejas. | Supervisor de Servicio y Recursos Humanos | Semana 2–3 | SLA: Tiempo máximo de respuesta a quejas: 24 h. KPI: 90 % del personal capacitado y aplicando protocolos. |
| Check (Verificar) | Medir resultados mediante observación directa, encuestas a clientes y monitoreo de redes. Evaluar tiempos de atención y satisfacción. | Líder de Atención y Community Manager | Semana 4 | KPI: Incremento del índice de satisfacción (CSAT) ≥ 85 %. SLA: 95 % de mensajes respondidos en menos de 2 h. |
| Act (Ajustar) | Ajustar protocolos y reforzar las áreas con menor desempeño. Crear un backlog de mejora priorizado (impacto/esfuerzo). Ejemplo: mejorar registro de pedidos, capacitación avanzada, supervisión por turnos. | Gerente General y Analista de Calidad | Semana 5 | KPI: Cumplimiento del 80 % del backlog en 30 días. Meta: Reducción de quejas recurrentes en 50 %. |

| Fase | Actividad | Responsable | Cronograma | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan | Analizar reporte inicial de pruebas y encuestas | Todos | 1 semana | Informe de causas raíz entregado y validado |
| Acción | Implementar sistema piloto de fidelización(encuestas) | Marketing y comunicación y Analítica de calidad | 2 semana | 80% de usuarios inscritos en el programa; lista de verificación completada |
| Check | Observar el seguimiento y proceso (PMS) | Investigador de usuarios y Líder | Semanas 2-3 | 100% de informes de seguimiento entregados; 95% uso del sistema |
| Actividad | Evaluar periódicamente el desempeño del programa a través de claves métricas | Diseño de servicio, analítica de calidad y Líder | Semana 4 | 80% de KPIsalcanzados; satisfacción de usuarios ≥ 85% |

Plan de Recuperación (Service Recovery) para el Programa de Fidelización

- Descripción de la incidencia:

• Cliente inscrito en el programa no recibe beneficios prometidos (producto gratis, descuento etc.).

• Encuesta enviada pero no fue registrada.

• Falta de seguimiento después de que el cliente participó.

- Acciones inmediatas:

• Disculpa directa al cliente.

• Aplicación inmediata del beneficio (producto o descuento).

• Registro manual del cliente.

- Comunicación con el cliente:

• Llamada o mensaje en menos de 24 horas explicando la situación.

• Confirmación del beneficio aplicado o de la corrección realizada.

- Compensación y seguimiento:

• Bonificación extra (5–10 % de descuento adicional o producto pequeño de cortesía).

• Verificar en 48 h si el cliente quedó conforme.

- Prevención futura:

• Revisar el checklist de fidelización y corregir pasos fallidos.

• Ajustar el sistema de registro para evitar pérdida de datos.

• Capacitación del personal.