UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO.

División Académica De Ciencias Económico Administrativas.

Tarea: 11

PLAN DE MARKETING

Grupo: KLM

Licenciatura en Mercadotecnia.

Elaborado por:

Guillermo Carrera Domínguez

Gordillo Clemente Mónica

Herrera Cruz Carolina

Ramírez Reyes Christopher

Reyes León Gerardo

Materia:                                                                                                                         Mercadotecnia de servicios

Docente:                                                                                                                                          Dr. Dra. Minerva Camacho Javier

Ciclo:                                                                                                                                       Agosto 2025–Febrero 2026

VILLAHERMOSA, TABASCO.                                     06 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PLAN DE MARKETING — PESCADERÍA ALEX

Duración: 1 mes
Ubicación: Malecón de Villahermosa, Tabasco
Presupuesto: “medio-bajo” o “moderado”
Enfoque: Tabasqueño, familiar, con proyección digital

- Objetivos SMART

| Objetivo SMART | Indicador | Línea base | Meta 30 días | Método |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementar afluencia de fin de semana | Mesas atendidas | Promedio últimos 30 días | +15% | Registro diario |
| Aumentar alcance digital | Alcance total FB/IG | Alcance actual | 8,000 personas | Métricas Meta Business |
| Elevar satisfacción | Promedio encuesta | 4.0 estimado | ≥ 4.3 | Encuesta QR + entrevista |
| Mejorar comunicación interna | Reporte de errores | Promedio actual | -30% | Registro interno + WhatsApp |

- Estrategias y tácticas (vinculadas con STP, 7Ps y CJM)

| Elemento | Estrategia | Tácticas |
| --- | --- | --- |
| STP (Segmentación, Targeting, Posicionamiento) | Enfocarse en familias y turistas locales que buscan experiencias tabasqueñas auténticas. | - Segmentar publicaciones por ubicación y edad (25–50 años).- Resaltar el entorno natural y ambiente familiar en los mensajes. |
| Producto | Destacar frescura y sabor tradicional. | - Promocionar “platillo del día tabasqueño”. - Fotos reales de mariscos frescos y platillos servidos. |
| Precio | Ofrecer valor sin elevar precios. | - Combos familiares o descuentos en bebidas entre semana. |
| Plaza | Aprovechar ubicación estratégica (malecón). | - Señalética visible desde el paseo y zona turística. |
| Promoción | Campaña digital de bajo costo con storytelling local. | - Publicaciones con frases como “Ven a saborear el río”. - Sorteo de comida para dos en Facebook. |
| Personas | Fomentar cultura de servicio y orgullo tabasqueño. | - Breve charla motivacional semanal con el personal. |
| Procesos y Evidencia física | Mejorar experiencia completa del cliente. | - Entrega de menús digitales con código QR - Música tabasqueña en vivo los fines de semana. |

- Calendario (Gantt / Sprint mensual)

A continuación se presenta el cronograma de actividades del proyecto de marketing para Pescadería Alex. El calendario está organizado por semanas y muestra las tareas clave a ejecutar

| Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico inicial y reorganización de canales internos | ████ | ████ |  |  |
| Toma de fotografías profesionales y creación de identidad visual |  | ████ | ████ |  |
| Diseño de plantillas gráficas y eslogan | ████ | ████ |  |  |
| Creación y calendarización de contenido para redes |  | ████ | ████ |  |
| Implementación del plan digital (Facebook/Instagram) |  |  | ████ | ████ |
| Actualización de menús físicos y digitales |  |  | ████ |  |
| Señalética interna y externa básica |  | ████ | ████ |  |
| Capacitación básica del personal en servicio y comunicación |  |  |  | ████ |
| Evaluación final + medición de KPIs |  |  |  | ████ |

Semana 1 — Diagnóstico y bases del proyecto

- Diagnóstico interno de comunicación, flujos y operación.

- Revisión de canales digitales actuales.

- Inicio del diseño base de identidad visual (bocetos, colores, tipografía).

Semana 2 — Producción visual y estructura digital

- Sesión de fotos profesionales de platillos, ambiente y personal.

- Desarrollo de plantillas gráficas.

- Inicio de creación de contenido programado para Facebook e Instagram.

- Señalética interna básica: avisos, direcciones y menú visible.

Semana 3 — Implementación y ajustes

- Lanzamiento de primeras publicaciones con la nueva identidad visual.

- Actualización del menú físico y digital.

- Instalación de señalética externa (carteles, flechas, anuncios simples).

- Ajuste del contenido según primeras interacciones.

Semana 4 — Capacitación, cierre y seguimiento

- Capacitación del personal en comunicación con clientes y servicio.

- Publicación de contenido final del mes.

- Evaluación de KPIs (seguidores, alcance, interacción, comentarios).

- Informe final de desempeño y recomendaciones para el siguiente mes.

- Presupuesto

“Se estima un presupuesto aproximado de $5,000 a $10,000 pesos mensuales

| Actividad | Costo estimado |
| --- | --- |
| Fotografía profesional básica (15–20 fotos) | $1,800 |
| Identidad visual (colores, tipografías, 5 plantillas) | $1,500 |
| Actualización de menú digital y rediseño visual | $800 |
| Señalética interna básica (5 piezas impresas) | $700 |
| Publicidad en Facebook Ads (1 mes) | $2,500 |
| Creación de contenido mensual (10 piezas) | $1,600 |
| Community management (1 mes, básico) | $1,800 |
| Contingencia (10%) | $300 |

- Medios y creatividades

| Medio | Formato / Pieza clave | Mensaje / Idea |
| --- | --- | --- |
| Facebook / Instagram | 3 publicaciones semanales (1 video corto + 2 fotos) | “Mariscos frescos, ambiente tabasqueño, a la orilla del río.” |
| WhatsApp Business | Catálogo digital + respuestas rápidas | “¡Gracias por visitarnos! ¿Quieres conocer las promociones de esta semana?” |
| Señalética física | Banner en entrada principal | “Siente el sabor del río Pescadería Alex.” |
| Música en vivo | Fines de semana | Refuerza la experiencia y genera contenido para redes. |

- Medición y riesgos

| Categoría | KPI principal | Instrumento de seguimiento | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redes sociales | Alcance mensual ≥ 3,000 personas | Meta Business Suite | Baja interacción | Aumentar frecuencia de publicaciones y uso de reels. |
| Afluencia | +15 % clientes en comparación con el mes anterior | Registro de ventas diarias | Lluvias o clima desfavorable | Promociones de delivery o “para llevar”. |
| Fidelización | 25 % de clientes recurrentes | Registro manual / encuesta | Falta de seguimiento | Promociones |
| Comunicación interna | 80 % satisfacción del personal | Mini encuestas internas | Falta de tiempo o interés | Reuniones de máximo 10 min al cierre de jornada. |

Conclusión

El presente plan de marketing busca fortalecer la presencia local y digital de Pescadería Alex mediante acciones realistas, medibles y accesibles para una empresa familiar. Su mayor diferenciador la combinación del sabor tabasqueño, el entorno natural y la convivencia familiar frente al río se posiciona como el eje central de la estrategia.

Durante el primer mes de implementación, se priorizará mejorar la comunicación interna, optimizar la experiencia del cliente y aumentar la afluencia de visitantes mediante contenido digital, identidad visual mejorada y promoción segmentada. Este plan sienta las bases para construir una marca más sólida, reconocible y competitiva, capaz de diferenciarse dentro del mercado gastronómico de Villahermosa.